| PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRƯỜNG ĐHYK PHẠM NGỌC THẠCH KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-KHNV | TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2020 |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG

BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG VI RÚT CORONA MỚI (nCoV)

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)”.

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).

Căn cứ Công văn số 358/SYT-NVY ngày 22/01/2020 của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020.

Căn cứ Công văn số 365/SYT-NVY ngày 22/01/2020 của Sở Y tế về việc tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV) tại TP.HCM.

Căn cứ Công văn số 11/PYT ngày 30/01/2020 về việc tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV) trên địa bàn Quận 10.

Căn cứ Chỉ đạo của Trưởng Phòng khám Đa khoa tại buổi họp giao ban chuyên môn PK vào buổi chiều ngày 31/01/2020.

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ lập kế hoạch triển khai công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV) cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phát hiện sớm để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh tại phòng khám

- Xử trí các tình huống nghi ngờ nhiễm virus Corona mới theo đúng các qui định của ngành.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện đúng qui trình xử trí khi có người bệnh theo dõi nhiễm virus Corona mới (nCoV).

- Phối hợp với các bộ phận liên quan phòng khám để triển khai đúng và kịp thời.

II. NỘI DUNG

- Công tác tổ chức:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của phòng kế hoạch nghiệp vụ

- Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị - phòng chức năng khác trong triển khai qui trình.

- Nội dung:

- Xây dựng qui trình xử trí khi có người bệnh theo dõi nhiễm virus Corona mới (nCoV).

- Phổ biến – cập nhật thông tin qua nhiều phương tiện truyền thông: họp giao ban, bản tin nội bộ, bản tin web dành cho bệnh nhân, standee, tờ rơi

- Tập huấn cho nhân viên tiếp nhận điền bảng kiểm theo đúng qui trình.

- Tập huấn nhân viên về các biện pháp phòng chống – theo dõi và điều trị về bệnh và tuân thủ qui trình phòng khám

- Thực hiện các buổi truyền thông sức khỏe về bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp cho câu lạc bộ bệnh nhân

3. Bảng phân công chi tiết:

| Stt | Nội dung | Người thực hiện | Phối hợp thực hiện | Thời gian dự kiến thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng qui trình xử trí khi có người bệnh theo dõi nhiễm virus Corona mới (nCoV) | PGS TS Trần Thị Mộng Hiệp | TS Võ Thành Liêm ThS Hoàng Ngọc Triệu BS Trần Xuân Bách | Thứ sáu 31/01/2020 |
|  | Xây dựng nội dung qui trình |  | PGS TS Trần Thị Mộng Hiệp | 31/01/2020 |
|  | Xây dựng bảng kiểm đánh giá sàng lọc nhanh |  | TS BS Võ Thành Liêm | 31/01/2020 |
|  | Tổ chức lại bộ phận tiếp nhận để ứng xử khi có tình huống nghi ngờ nhiễm virus Corona mới |  | TS BS Võ Thành Liêm | 03/02/2020 |
|  | Thiết kế phòng tiếp nhận trù bị |  | ThS Đỗ Ngọc Hoan | 03/02/2020 |
|  | Phối hợp – dự trù vật tư thiết bị cho việc chống nhiễm khuẩn |  | Tổ chống nhiễm khuẩn | 03/02/2020 |
|  | Lập lịch trực phòng KHNV |  | TS BS Võ Thành Liêm | 31/01/2020 |
|  | Lập sổ tổng hợp thông tin để báo cáo |  | ThS BS Hoàng Ngọc Triệu | 31/01/2020 |
|  | Liên hệ trung tâm cấp cứu 115 để thống nhất hình thức chuyển viện khi có chỉ định |  | TS BS Võ Thành Liêm | 03/02/2020 |
|  | Báo cáo tình hình khám sàng lọc cho trưởng phòng khám định kỳ hằng tuần |  | TS BS Võ Thành Liêm | Thứ sáu hằng tuần |
|  | Báo cáo phòng y tế quận 10, phòng Nghiệp vụ y - SYT nếu có ca bệnh có chẩn đoán xác định |  | TS BS Võ Thành Liêm | Khi có ca bệnh |
|  | Phổ biến và kiểm tra việc thực hiện qui trình xử trí khi có người bệnh theo dõi nhiễm virus Corona mới (nCoV) cho toàn phòng khám |  | TS BS Võ Thành Liêm | 03/02/2020 |
| 2 | Phổ biến – cập nhật thông tin qua nhiều phương tiện truyền thông: họp giao ban, bản tin nội bộ, bản tin web dành cho bệnh nhân, standee, tờ rơi | TS BS Nguyễn Nam Hà |  | Từ 31/01/2020 |
|  | Phổ biến – cập nhật trong các buổi họp giao ban chiều thứ sáu |  | PGS TS Trần Thị Mộng Hiệp | Từ ngày 31/01/2020 |
|  | Cập nhật thông tin từ các trang web chính thức của BYT - SYT |  | CN Nguyễn Thị Minh Tâm | Định kỳ hằng ngày |
|  | Làm nội dung cho tờ rơi, standee, bản tin nội bộ, bản tin web cho người bệnh |  | ThS Võ Văn Tính | 03/02/2020 |
|  | In các tờ rơi, làm standee |  | CN Nguyễn Thị Xuân Như | 03/02/2020 |
|  | Đăng tin trên web, đăng trên bảng điện tại phòng khám |  | Ths Đỗ Ngọc Hoan | 03/02/2020 |
| 3 | Tập huấn cho nhân viên tiếp nhận điền bảng kiểm theo đúng qui trình | TS BS Võ Thành Liêm | ĐD Lê Thị Nhân, ĐD Lưu Đào Marry Lyna, CN Lai Nghi Quyến, CN Nguyễn Quỳnh Trúc | 03/02/2020 |
| 4 | Tập huấn nhân viên về các biện pháp phòng chống – theo dõi và điều trị về bệnh và tuân thủ qui trình phòng khám | TS BS Võ Thành Liêm |  | Từ ngày 04/02/2020 |
|  | Phối hợp cùng với các phòng chức năng và tổ đào tạo tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề |  | ThS BS Trần Thị Hoa Vi | ngày 04/02/2020Các buổi sau theo nhu cầu của phòng khám |
| 5 | Thực hiện buổi truyền thông sức khỏe về bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp cho câu lạc bộ bệnh nhân | TS BS Nguyễn Nam Hà |  | Ngày 08/02/2020 |
|  | Báo cáo chuyên đề về virus Corona mới |  | PGS TS Nguyễn Thanh Hiệp |  |
|  | Báo cáo phòng ngừa các vấn đề về bệnh tai mũi họng thường gặp |  | TS BS Nguyễn Nam Hà |  |
|  | Báo cáo phòng ngừa các vấn đề về bệnh mắt thường gặp |  | ThS BS CKII Trịnh Quang Trí |  |

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV). Kính mong các bộ phận phối hợp để kế hoạch được thực hiện đạt hiệu quả cao./.

| TRƯỞNG PHÒNG KHÁM PGS TS Nguyễn Thanh Hiệp | PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ TS BS Võ Thành Liêm |
| --- | --- |